## Slide 1: Umsiedlung Morschenich
„27. Bürgerbeiratssitzung“
04.07.2016

## Slide 2: Agenda
Begrüßung
Genehmigung Niederschrift der 26. Sitzung
Sachstandsbericht Grünanlagen -Vortrag RWE Power-
Aktueller Status -Sachstand- soziale Infrastruktur
Beitrag Nahwärme Mo-Neu

## Slide 3: Aktueller Status -Sachstand- - Friedhof-
Im Zeitplan
Ausschreibung ist erfolgt und Ausschreibungsfrist ist am 04.07.2016
Spatenstich 19.07.2016
Baubeginn ist für den 25.07.2016 vorgesehen

## Slide 4: Aktueller Status -Sachstand- - soziale Infrastruktur-
Planungen sind abgestimmt und fertig gestellt
  Im Vergleich zum Ursprung keine maßgeblichen Änderungen
Problematik der Finanzierung:
  Kindergarten gute Hoffnung der Finanzierung aus Fördermitteln
  Mehrzweckvereinsgebäude fehlen rund 1,45 Mio €.

## Slide 5: Aktueller Status -Sachstand- - Kindergarten-
Fördermittelanträge laufen bzw. werden zur Zeit in Abstimmung zwischen Planer und Kreisjugendamt erstellt für
  U 3 Betreuung
  Ü 3 Betreuung
  3 Gruppe komplett
Anfrage GiS Kreis Düren zum Investorenmodell wurde gestellt .
Endabstimmung zwischen Kindergartenleitung, Fachamt und Planer läuft zur Zeit

## Slide 6: Aktueller Status –Sachstand- - Mehrzweckvereinsgebäude-
Lärmschutzgutachten:
  Alle Kaliber können nach derzeitigem Stand dort ohne maßgebliche Einschränkungen geschossen werden
  Herr Uppenkamp, Fachplaner, sieht derzeit keine Auswirkungen für das Gebäude oder die Baukosten aufgrund des Gutachtens
  Endgültiges Gutachten liegt zwischenzeitlich vor

## Slide 7: Aktueller Status –Sachstand- - Mehrzweckvereinsgebäude-
Löschgruppe Morschenich
  Bedarf zweiter beheizter Stellplatz gestellt
  Planungen wurden diesbezüglich überprüft; Einsparungen der Reduzierungen aus Saal sind dadurch „entfallen“

## Slide 8: Aktueller Status –Förderungen- - Mehrzweckvereinsgebäude-
Fördermöglichkeit | Ergebnis / Status
Städtebauförderung (BezReg) | Fraglich, da integriertes Handlungskonzept und Drittmitteleinsatz
Förderung der Dorfentwicklung (BezReg) | Negativ, da Neubaustandorte nicht förderfähig (Gebietsförderung, keine Ausnahme bei Umsiedlung)
Kommunales Investprogramm | Frau Winkler, Kreis DN prüft
Leader | Langfristig, zu geringe Förderhöhe zur Zielerreichung
EFRE Stadt- und Regionentwicklung | Frau Winkler, Kreis DN prüft (Drittmitteleinsatz steht meist Förderung entgegen)
ELER | Frau Winkler, Kreis DN prüft (Drittmitteleinsatz steht meist Förderung entgegen)
NRW. Bank und KfW Bank | Keine Zuschussfinanzierung; (Finanzierung des Deltas zu guten Konditionen möglich); Abfragen laufen
Sonstige auf die Bauausführung abzielende Förderungen | KEK-Programm RWE (LED) Barrierefreiheit Werden in der Bauausführungsphase gestellt; zur Zielerreichung zu vernachlässigen)

## Slide 9: Beitrag Nahwärme Morschenich
Beitragssatzung ist am 29.06.2016 im Haupt- und Finanzausschuss auf der Tagesordnung gewesen
  Verwaltung hat im Vorgriff alle Varianten nochmals geprüft
  Auftrag der Verwaltung muss sein eine rechtssichere Abrechnungsvariante als Vorschlag einzubringen
  Grundsteine für die heutige Abrechnung wurden wesentlich früher gelegt

## Slide 10: Beitrag Nahwärme Morschenich
Auszug aus dem Protokoll der 8. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.06.2016
Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Tagesordnungspunkt in die nächste Sitzungsperiode zu vertagen mit dem erneuten Auftrag an die Verwaltung, ohne die Hinzuziehung von Expertenwissen, mit den Stadtwerken Düren Gespräche zu führen, mit dem Tenor die Wärmeübergabestationen in die Verantwortung und Abrechnungsverantwortung der Stadtwerke Düren zu legen.